## Slide 1: Модернизация процессов информационной безопасности — Повышение осведомленности пользователей
Подготовил студент группы 191-351 Деспоташвили Илья

## Slide 2: Введение
Повышение осведомленности персонала по вопросам информационной безопасности — это очень важная проблема в любой организации. Технические средства, безусловно, важны для обеспечения защиты информации, однако в любой системе обеспечения ИБ слабым звеном остается человек.
В рамках проекта «Модернизация процессов ИБ» было необходимо разработать стратегию модернизации процессов информационной безопасности (в данном случае — Повышение осведомленности пользователей) в компании ПАО «Альфа-Омега», которая занимается онлайн-ритейлом.

## Slide 3: Вводные данные
В рамках данного проекта в качестве Этапа 1 было необходимо получить вводные данные от куратора о текущем состоянии процессов ИБ в организации.
Некоторые ключевые вопросы, которые были заданы:
  Есть ли в организации отдел ИБ и каков его состав?
  Какие организационно-распорядительные документы по ИБ имеются в компании?
  Организована ли в компании система обучения персонала по вопросам ИБ?
  Происходит ли проверка/тестирование сотрудников по вопросам ИБ?

## Slide 4: Вводные данные
На данные вопросы были получены следующие ответы:
  Есть отдел ИБ, в нем работает 3 человека — руководитель и 2 специалиста (один по организационному обеспечению и второй по техническому обеспечению).
  Есть политика ИБ, положение о ПДн.
  Инструктажей по безопасности как таковых нет. Какого-то специализированного обучения и платформ для обучения, курсов, которые работники могли бы проходить по ИБ, — нет.
  Работники, когда приходят на работу в первый день, ознакамливаются с организационно-распорядительными документами — политикой ИБ и положением о ПДн. Тестирования знаний и навыков нет.

## Slide 5: Текущее состояние процесса
Проанализировав полученные данные, можно прийти к следующим выводам:
  процесс «Повышение осведомленности пользователей» в организации практически не обеспечивается;
  в организации отсутствует программа/система повышения осведомленности;
  руководство не обсуждает и не заботится об осведомленности сотрудников.
Далее приведены советы, которые помогут выстроить программу повышения осведомленности персонала и поддерживать ее в течение длительного времени.

## Slide 6: Цели программы повышения осведомленности
Выделены следующие цели программы повышения осведомленности:
  обучить пользователей защите конфиденциальности целостности и доступности информационных активов своей организации;
  данная программа должна способствовать усилению политики ИБ данной компании и прочих средств защиты информации;
  минимизация стоимости инцидентов ИБ;
  и др.

## Slide 7: Стратегия модернизации процесса — 1. Получение поддержки руководства
Для того чтобы создать успешную программу повышения осведомленности, необходимо, в первую очередь, получить поддержку руководства организации. Для этого предлагается создать презентацию, которая поможет рассказать руководству о том, почему важна программа повышения осведомленности о безопасности и какое значение она имеет для организации.
Необходимо убедить руководство, что кибербезопасность – не только техническая, но и человеческая проблема.

## Slide 8: Стратегия модернизации процесса — 2. Консультативный совет
Программа повышения осведомленности требует вклада и поддержки не только со стороны службы ИБ, необходимо участие всех представителей организации.
Предлагается создать консультативный совет по вопросам ИБ, который будет состоять из сотрудников различных разделов.
Данный совет будет встречаться ежеквартально и рассматривать любые события в области ИБ и извлеченные уроки, проблемы и возможности улучшения, а также метрики (раздел 8).

## Slide 9: Стратегия модернизации процесса — 2. Консультативный совет
Задачи консультативного совета:
  управление программой повышения осведомленности;
  помощь в выявлении и лучшем понимании рисков, связанных с человеческим фактором;
  совершенствование методов и форм взаимодействия;
  рассмотрение возможностей улучшения программы повышения осведомленности;
  изучение метрик.

## Slide 10: Стратегия модернизации процесса — 3. Целевые группы
Первый шаг в создании зрелой программы повышения осведомленности — определить, чье поведение необходимо изменить и / или навыки, которые необходимо развить.
Данная программа повышения осведомленности начинается с комплексного обучения всех сотрудников и закладывает общие основы безопасного поведения.
Затем обучение будет производиться для 3-х целевых групп.

## Slide 11: Стратегия модернизации процесса — 3. Целевые группы
Целевая группа | Пояснение
1. Базовое обучение: все сотрудники | Необходимо установить базовый уровень знаний и навыков во всей организации. Это поможет справиться с наиболее распространенными рисками человеческого фактора.
2. Привилегированные пользователи (ИТ-персонал) | Любой человек с привилегированным или повышенным доступом к любым ресурсам организации (системный администраторы, сетевые инженеры и т.д.). Из-за их привилегированного доступа, если кто-либо из этих людей будет скомпрометирован или случайно вызовет инцидент, ущерб может быть намного больше, чем от обычного сотрудника. Данная группа нуждается в дополнительном техническом обучении.
3. Руководители | Данная целевая группа представляет высокий риск из-за ежедневного доступа к конфиденциальной информации. Скорее всего, потребуется личное индивидуальное обучение.

## Slide 12: Стратегия модернизации процесса — 4. Темы обучения
Далее приведены конкретные темы обучения, назначаемые каждой целевой группе.

## Slide 13: Стратегия модернизации процесса — 4. Риски / темы
Темы | Сотрудники | Привилегированные пользователи | Руководство
Политика ИБ организации | + | + | +
Социальная инженерия | + | + | +
Безопасная работа с электронной почтой | + | + | +
Пароли | + | + | +
Безопасные методы удаленной работы | + | + | +
Безопасность в социальных сетях | + | + | +
Привилегированный доступ |  | + | 
Целевые атаки |  | + | +

## Slide 14: Стратегия модернизации процесса — 5. Взаимодействие / коммуникация
Чтобы добиться успеха, необходимо сначала привлечь людей; если сотрудники не слушают или не заинтересованы в изменении поведения, эта программа потерпит неудачу. Первый шаг — убедить людей в том, что информационная безопасность важна, почему она важна для них и какова наша конечная цель. Предлагается сообщать об этом на 2-х уровнях:
  организационный: сотрудники должны понимать, что ИБ сейчас представляет наибольший риск для нашей организации, и их поведение может повлиять на это;
  индивидуальный: то, чему учатся сотрудники, должно защищать их не только на работе, но и дома, т.е. сотрудники должны соблюдать кибербезопасное поведение всегда, а не только на работе.

## Slide 15: Стратегия модернизации процесса — 6.1. Основное обучение
Основное обучение будет производиться каждые полгода.
Основной метод — компьютерное (дистанционное) обучение через внутреннюю систему управления обучением (LMS).
По окончанию каждого тематического модуля необходимо пройти тестирование.
Оперативный контроль за данным обучением будет производить служба ИБ.

## Slide 16: Стратегия модернизации процесса — 6.2. Дополнительные материалы
Очевидно, что ежеквартального обучения недостаточно, чтобы изменить поведение людей. Поэтому предлагается усиливать ключевые модели поведения с помощью различных методов подкрепления в течение остальной части года, подкрепляя одну ключевую тему каждый месяц.
Каждый квартал, всем сотрудникам будут рассылаться информационные бюллетени, которые состоят из 2-х страниц и распространяются в цифровом формате.
Также, вместо информационных бюллетеней, возможна рассылка инфографики.

## Slide 17: Стратегия модернизации процесса — 6.3. Источники материалов
Материалы для данной программы повышения осведомленности будут получены или разработаны из нескольких источников.
Материалы для онлайн-обучения будут предоставляться Поставщиком X.
Дополнительные материалы (информационные бюллетени и инфографика) будут разрабатываться службой ИБ. При этом возможно использование материалов из сети Интернет.

## Slide 18: Стратегия модернизации процесса — 6.4. Фишинг
Важная часть данной программы повышения осведомленности — это моделирование (имитация) фишинга.
Планируется раз в полгода проводить фишинговую оценку, чтобы проверить способность сотрудников обнаруживать злоумышленные действия и не становится жертвами атак социальной инженерии.
Сотрудникам будут рассылаться мошеннические электронные письма. Сотрудники должны идентифицировать фишинговую атаку и незамедлительно сообщить об этом службе ИБ.
Те, кто станет жертвой атаки, будут незамедлительно об этом уведомлены и пройдут дополнительное обучение (например, беседа со специалистом по ИБ или обучающее видео).

## Slide 19: Стратегия модернизации процесса — 6.5. Новые сотрудники
Все новые сотрудники должны будут пройти курс онлайн-обучения по ИБ в течение 15 дней с момента начала работы.
Когда сотрудники увольняются, их доступ к онлайн-обучению и соответствующим спискам рассылки по вопросам безопасности прекращается.

## Slide 20: Стратегия модернизации процесса — 7. Долгосрочная поддержка
Представленная программа повышения осведомленности является долгосрочным проектом. Поэтому необходим процесс для постоянного обновления и улучшения данной программы.

## Slide 21: Стратегия модернизации процесса — 7.1. Долгосрочная поддержка (отзывы)
Каждый месяц будет происходить рассылка форм обратной связи. Эти формы будут рассылаться сотрудниками отдела кадров примерно сотне случайных сотрудников. Эти формы будут анонимными.
Примерные вопросы, которые будут включены в формы:
  что вам больше всего понравилось в обучении;
  что можно улучшить в программе обучения;
  одна вещь, которую вы узнали из обучения;
  как изменилось ваше поведение в результате обучения.

## Slide 22: Стратегия модернизации процесса — 7.2. Долгосрочная поддержка (заседания консультативного совета)
Планируется раз в полгода проводить заседания Консультативного совета для обсуждения прогресса программы повышения осведомленности и того, что можно сделать для ее улучшения
Некоторые вопросы, которые могут быть затронуты на заседании:
  каковы цели обучения;
  нужно ли добавить новые или убрать существующие темы;
  какой прогресс был достигнут;
  также необходимо следить, чтобы контент оставался актуальным и т.д.

## Slide 23: Стратегия модернизации процесса — 8. Метрики
Поскольку данная программа повышения осведомленности является непрерывным процессом, сбор показателей, касающихся ее функций, имеет решающее значение для выявления областей, которые нуждаются в улучшении или корректировке.

## Slide 24: Стратегия модернизации процесса — 8.1. Метрики соответствия
Название | Что измеряется? | Как измеряется? | Когда измеряется? | Кто измеряет?
Завершение обучения | Кто прошел или не прошел онлайн-обучение | Отчеты о завершении из системы управления обучением | Раз в полгода | Служба ИБ
Способы связи | Распространение информационных бюллетеней | Необходимо отслеживать, как и когда материалы передаются сотрудникам | Ежемесячно | Служба ИБ
Подписание политики | Люди прошли обучение и подтверждают, что будут придерживаться установленных правил | Подпись | Ежегодно | Руководство / отдел кадров

## Slide 25: Стратегия модернизации процесса — 8.2. Метрики воздействия
Название | Что измеряется? | Как измеряется? | Когда измеряется? | Кто измеряет?
Повторные нарушения фишинга | Количество сотрудников, которые неоднократно становились жертвами симуляций фишинга. Эти сотрудники не меняют свое поведение и представляют большой риск. | Оценка фишинга (раздел 6.4) | Ежеквартально | Служба ИБ
Зараженные компьютеры | Количество зараженных компьютеров из-за действий человека | При помощи антивирусной программы | Ежемесячно | Служба ИБ
Злоупотребление привилегиями | Люди прошли обучение и подтверждают, что будут придерживаться установленных правил | Количество привилегированных пользователей, которые неправильно используют или злоупотребляют своим привилегированным доступом. | Ежемесячно | Служба ИБ

## Slide 26: Стратегия модернизации процесса — 8.3. Стратегические метрики
Планируется отслеживать программу повышения осведомленности на стратегическом уровне, измеряя следующие 2 показателя:
  количество инцидентов: по мере обучения сотрудников общее количество серьезных инцидентов должно снизиться;
  время обнаружения: по мере обучения сотрудников должна улучшаться способность быстро выявлять инциденты и сообщать о них. Это сокращает время ожидания злоумышленника, сводя к минимуму возможное влияние.

## Slide 27: Стратегия модернизации процесса — 9. Основные даты
Далее приведены основные этапы онлайн-обучения сотрудников (данные даты являются примером):
  сентябрь: необходимо определить список сотрудников, которые будут проходить обучение;
  1 октября: генеральный директор отправляет всем сотрудникам письмо с официальным объявлением о программе повышения осведомленности о безопасности;
  8 октября: создаются учетные записи в системе LMS и данные для входа направляются сотрудникам. Сотрудники должны пройти обучение до конца декабря;

## Slide 28: Стратегия модернизации процесса — 9. Основные даты
Далее приведены основные этапы онлайн-обучения сотрудников (данные даты являются примером):
  1 ноября: рассылка информационных бюллетеней;
  21 декабря: всем кто еще не прошел обучение отправляются напоминания;
  январь: проводится фишинговая оценка;
  1 февраля: руководству направляется отчет о том кто прошел/не прошел обучение.

## Slide 29: Спасибо за внимание.